泰山学院附属中学文件

附中校字〔2021〕26号

★

泰山学院附属中学

第二十四届推普周活动实施方案

2021年9月13日至19日是全国第24个推广普通话宣传周。为开展好第24届全国推普周的各项活动，根据《泰安市教育局等9部门关于开展第24届全国推广普通话宣传周活动的通知》，结合我校实际情况，制定以下方案：

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国和全省语言文字工作会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识。

二、活动时间

2021年9月13日至19日。

三、活动主题

普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇。

四、 组织领导

1.成立第二十四届推普周活动领导小组

组  长：秦洁新   张秀东

副组长：穆雪梅  赵国强  贾贞锋  苏凡恭  张卫国  王  民

成  员：曹恒山  戴金山  孙明霞  张圣久  李  伟  张仁禄

陶安泰  郝立军  闫晶晶  张义学  吴  磊  李  超

于学鹏  武洪梅  郭  伟

领导小组下设办公室在校语委办，由苏凡恭同志兼任主任，陶安泰、郭伟同志兼任副主任，具体负责第二十四届推普周活动实施的各项工作。

2.成立第二十四届推普周活动工作小组

组  长：赵国强  苏凡恭

副组长：曹恒山  孙明霞  张圣久  陶安泰  张义学  吴  磊

李  超  于学鹏  武洪梅  郭  伟  时晓筠

成  员：王  康  尚秀娟  丁乐保  赵小花  原  青  张凤娟

孙东华  全体语文教师  全体班主任

五、工作要求

成立第二十四届推普周活动领导小组和工作小组，委托学校语言文字工作委员会领导，由校语委办牵头统筹安排学校第二十四届推普周期间的各项活动。各部门、年级的语言文字工作联络员组织、管理、协调、记录好本部门、年级承担的工作，做到有计划、有安排、有活动、有落实、有记录，使“推普”活动得以顺利开展。

每位师生应当从我做起，建立语言文字规范化的意识，提高对“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”的认识，在学习普通话和推广普通话中，起到积极的带头示范作用，从而不断地加强和提高自己的语言素质和人文素质，有力地促进校园精神文明建设。

六、活动内容及阶段安排

（一）宣传发动阶段（9月6日），组织师生学习活动方案、相关文件精神。

（二）环境创设阶段（9月9日起）在校园内张贴宣传画，电子屏幕滚动宣传，利用班会组织师生学习《中华人民共和国国家通用语言文字法》等相关法规。

1.借助学校网站宣传推普周活动方案，做到校园内外人人知晓。

2.利用一次专题校会，向全体教师解读推普活动方案并布署及落实。

3.在学校大门、教学楼处张贴以宣传推广普通话为主题的标语和宣传海报，利用电子屏显示“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇。”“说普通话，写规范字，做文明人”“说好普通话，沟通你我他；使用规范字，方便千万家”等宣传标语，形成推广普通话、促进语言文字规范化的良好氛围。

4.校园内张贴宣传画，组织师生学习《中华人民共和国国家通用语言文字法》。

(三)活动开展阶段（9月13日—29日）。学校语委、课程与师训科、政教处、团委组织师生开展“推普”系列活动。

1.利用9月13日升旗仪式，做推广普通话的宣传演讲，由学生进行推广普通话的国旗下讲话，并由语文教研组长向全校师生发出倡议，介绍推广普通话和使用规范字的意义，明确本届推普周的时间、主题，由校语委主任将学校推普周方案公布到全体师生，布置落实推普周活动安排。

2.全校各班利用9月13日下午班会课组织一次以“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇。”为主题的主题班会，各年级组织检查。

3.9月7日—20日，以“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇。”为主题，初一年级出4开手抄报，每班选择五张优秀手抄报，四张在走廊展览，一张交年级，年级收齐后交课程与师训科存档。各年级负责检查评比，评比结果于9月21日报课程与师训科。

4.9月13日—20日，初二年级开展师生书法展，规格为A4纸，每班展出12份，并于周三前张贴教室外，准备评选。每班推荐优秀先进个人2-3人报年级，年级推荐优秀个人20名，于9月25日报课程与师训科。

5.9月14日-9月27日，初三年级结合“读书节”活动，举行中华经典诵读比赛，以班级为单位参赛，最后评选出一、二、三等奖，比赛结果于9月29日报课程与师训科。

6.开展“我给父母当老师”活动，发动学生运用在学校所学的知识纠正家庭里存在的方音、方言及不正确用字的现象，实现一个学生带动一个家庭，一个家庭推动一个群体的推普两级跳。

（四）活动总结阶段（9月23日—9月30日）。对学校“推普”工作进行阶段性总结，汇总成果，形成书面报告，9月30日报市语委。 10月11日（周一）利用升旗仪式表彰手抄报先进班级、优秀书法先进个人和“经典诵读”先进班级。

七、系列活动安排及负责部门

| 时 间 | 活 动 | 负责部门 |
| --- | --- | --- |
| 9月11日前 | 校园网浮动标语、张贴宣传画、电子屏滚动宣传 | 语委办、办公室、信息办公室 |
| 9月13日 | 召开泰山学院附属中学语言文字工作委员会第一次会议，部署本学期语言文字工作暨第24届推普周工作。 | 语委办 |
| 9月13日（周一） | 升旗仪式进行“推普”周动员讲话。 每班开一次“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”的主题班会，组织学生学习《中华人民共和国国家通用语言文字法》。 | 语委办、年级 |
| 9月13日-22日 | 初一年级以“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”为主题，每班出五份手抄报。并于周三前在教室外张贴四张，上交一张存档，年级组织评选。 | 初一年级、语委办、信息中心拍照 |
| 9月14日-22日 | 初二年级开展师生书法展，规格为A4纸，每班展出12份，并于周三前张贴教室外，年级组织评选。 | 初二年级、语委办、信息中心拍照 |
| 9月14日-9月27日 | 初三年级结合“读书节”活动，举行经典诵读比赛。 | 教务处、语委办、初三级部、信息中心拍照 |
| 9月14日-20日 | 随机检查，督促学生日常交流使用普通话 | 政教处、年级学生会 |
| 9月14日-20日 | 学校语委会成员随机听课，进行检查督促任课教师课堂上普通话的使用和用字的规范，并纳入任课教师的考核。 | 督导室 语委办 |
| 10月12日（周一） | 利用升旗仪式对手抄报先进班级、优秀书法先进个人和“经典诵读”先进班级进行表彰 | 语委办、团委、信息中心拍照 |

八、推广普通话宣传周宣传口号

1.“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇。”（第二十四届推普周主题）。

2.积极普及民族共同语，增强中华民族凝聚力。

3.说普通话，迎四方宾客；用规范字，显华夏文明。

4.人人学讲普通话，个个争当文明人。

5.说普通话，用规范字，展示师生风采。

6.说普通话，写规范字，用文明语，做文明人。

7.普通话是校园语言。

泰山学院附属中学

2021年9月7日